**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года**

**на период 2013-2018 годов**

1. **Целевые индикаторы реализации инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года на период 2013-2018 годов**

| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение индикатора по годам:** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  | Прирост инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году | 13,8 | 14,4 | 15,2 | 15,9 | 16,7 | 17,6 |
|  | Прямые иностранные инвестиции | млрд. долл. США | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
|  | Доля инвестиций во внутреннем региональном продукте Калужской области | % | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 |
|  | Количество созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом) | тыс. рабочих мест | 18,8 | 21,3 | 23,2 | 24,8 | 27,2 | 29,5 |
|  | Коэффициент обновления основных фондов | % | 15,6 | 17,2 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
|  | Прирост промышленного производства | % к предыдущему году | 8,0 | 12,0 | 11,0 | 7,0 | 7,2 | 6,5 |
|  | Прирост производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
|  | Объем туристского потока на территорию Калужской области, включая экскурсантов | млн. человек | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % к 2011 году | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
|  | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | % к предыдущему году | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг собственными силами организаций области | % | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 |
|  | Экспорт товаров (в год) | млрд. долл. США | 0,48 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,68 | 0,73 |

1. **Сводный перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ в рамках которых реализуются основные мероприятия инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование основных инструментов реализации стратегии,**  **долгосрочных, ведомственных целевых программ** | **Вид нормативного**  **правового акта** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Устранение административных барьеров** |  |
| 1.1 | Долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Калужской области» на 2013-2016 годы | Постановление Правительства Калужской области |
| 1.3 | Долгосрочная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2015 годы» | Постановление Правительства Калужской области |
| **2** | **Развитие инфраструктуры индустриальных парков, особой экономической зоны, промышленных площадок, инфраструктуры туризма** |  |
| 2.1 | * Долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Калужской области на 2013-2016 годы» | Постановление Правительства Калужской области |
| 2.2 | Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на 2011-2016 годы» | Постановление Правительства Калужской области |
| 2.3 | Ведомственная целевая программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Калужской области» | Приказ министерства экономического развития Калужской области |
| 2.4 | Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» | Постановление Правительства Калужской области |
| **3** | **Налоговое стимулирование (предоставление средств областного бюджета, налоговых льгот)** |  |
| 3.1 | * Долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Калужской области» на 2013-2016 годы | Постановление Правительства Калужской области |
| 3.2 | Долгосрочная целевая программа «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Калужской области на период до 2020 года» | Постановление Правительства Калужской области |
| 3.3 | Ведомственная целевая программа «Содействие повышению конкурентоспособности региона «Лучший опыт – для лучшей жизни» | Приказ министерства экономического развития Калужской области |
| 3.4 | Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013-2020 годы» | Постановление Правительства Калужской области |
| 3.5 | Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на 2011-2016 годы» | Постановление Правительства Калужской области |
| 3.6 | Долгосрочная целевая программа «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2013 - 2020 годы» | Постановление Правительства Калужской области |
| **4** | **Развитие бренда Калужской области** |  |
| 4.1 | * Долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Калужской области» на 2013-2016 годы | Постановление Правительства Калужской области |
| 4.2 | Ведомственная целевая программа «Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках» | Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области |
| **5** | **Поддержка малого, среднего и инновационного предпринимательства** |  |
| 5.1 | Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Калужской области на 2013-2015 годы» | Постановление Правительства Калужской области |
| 5.2 | Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» | Приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области |
| 5.3 | Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013-2020 годы» | Постановление Правительства Калужской области |
| 5.4 | Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие инновационной системы Калужской области» | Приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области |
| 5.5 | Долгосрочная целевая программа «Создание технопарка в сфере высоких технологий в городе Обнинске Калужской области на 2012-2014 годы» | Постановление Правительства Калужской области |
| **6** | **Государственно-частное партнерство** |  |
| 6.1 | Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011-2015 годы | Постановление Правительства Калужской области |
| 6.2 | Долгосрочная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской области на 2012–2016 годы» | Постановление Правительства Калужской области |
| **7** | **Совершенствование системы подготовки и закрепления кадров** |  |
| 7.1 | Долгосрочная целевая [программ](consultantplus://offline/ref=199B11DEF1CEB07FD01FA651FCF0A5CD11D6F9DBD2F3DB47EA0D084B751DB1CA4868C45C4E8159AAA92B3716p9L)а «Модернизация системы начального и среднего профессионального образования» | Постановление Правительства Калужской области |
| 7.2 | Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011-2015 годы | Постановление Правительства Калужской области |

1. **Основные мероприятия реализации инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года на период 2013-2018 годов**

| **п/п** | **Наименование инструментов реализации стратегии, основных мероприятий** | **Период реализа-ции,**  **годы** | **Объем средств областного бюджета по годам, млн. рублей\*** | | | **Результат реализации основных мероприятий** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | * **Устранение административных барьеров** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационно-консультативная поддержка субъектов инвестиционной деятельности | 2013-2018 | в рамках текущего финансирования | | | Предоставление не менее 1100 консультаций ежегодно для субъектов инвестиционной деятельности. | Министерство экономического развития Калужской области |
| 1.2 | Развитие системы оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством Калужской области по решению в режиме «он-лайн» возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 2013-2018 | в рамках текущего финансирования | | |  | Министерство экономического развития Калужской области |
| 1.3 | Проведение мониторинга оптимизации и упрощения административных процедур и функций органов государственной власти в сфере инвестиционной деятельности | 2013-2018 | в рамках текущего финансирования | | |  | Министерство экономического развития Калужской области |
| 1.4 | Поддержание функционирования специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в регионе | 2013-2018 | в рамках текущего финансирования | | |  | Министерство экономического развития Калужской области |
| 1.5 | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2013-2015 | 149,7 | 62,9 | 37,6 | Увеличение доли представителей субъектов малого и среднего  бизнеса, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Калужской области (из числа обратившихся за получением услуги), в том числе: 2013 год – 70%,  2014 год – 80%,  2015 год – 90%. | Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области |
| **2** | * **Развитие инфраструктуры индустриальных парков, особой экономической зоны, промышленных площадок, инфраструктуры туризма** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание инфраструктуры индустриальных парков «Росва», «Калуга-Юг», «Ворсино», «Сосенский», «Грабцево», ОЭЗ «Людиново» и других | 2013-2018 | 2160,5 | 1311,5 | 1271,5 | Увеличение объема частных инвестиций в основной капитал на 1 га по проектам, размещенным в индустриальных парках, обеспеченных инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом), в том числе:  2013 год – 46 млн. рублей, 2014 год – 47 млн. рублей, 2015 год – 47 млн. рублей | Министерство экономического развития Калужской области |
| 2.2 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера | 2013-2016 | 4,3 | 40,6 | 16,0 | Увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения, в том числе: 2013 год – 208,3 тыс. кв. м, 2014 год – тыс. кв. м 267,5, 2015 год – 328,9 тыс. кв. м. | Министерство культуры и туризма Калужской области |
| 2.3 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых выражено согласие на приобретение в собственность Калужской области (в целях развития агропромышленного комплекса, создания новых инвестиционных площадок, для жилищного строительства) | 2013-2015 | 50,6 | 15,0 | 15,0 | Площадь земельных участков, в том числе:  2013 год - 31281 тыс. кв. м, 2014 год – 400 тыс. кв. м, 2015 год – 350 тыс. кв. м. | Министерство экономического развития Калужской области |
| 2.4 | * Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений | 2013-2018 | 665,5 | 1434,3 | 884,1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения,  введенных в эксплуатацию после строительства и  реконструкции, в том числе: 2013 год – 2,3 км,  2014 год – 23,9 км,  2015 год – 5,8 км. | Министерство дорожного хозяйства Калужской области |
| **3** | * **Налоговое стимулирование (предоставление средств областного бюджета, налоговых льгот)** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | * Предоставление субсидии инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг | 2013-2016 | 731,9 | 980,9 | 1020,9 | Наличие не менее 8200 рабочих мест на предприятиях, получивших государственную поддержку | Министерство экономического развития Калужской области |
| 3.2 | * Мониторинг и обеспечение разработки, внесения предложений по корректировке комплекса налоговых льгот для субъектов инвестиционной деятельности в Законодательное Собрание Калужской области | 2013-2018 | В рамках текущего финансирования | | | Разработка, внесение изменений в законодательство Калужской области | Министерство экономического развития Калужской области |
| 3.3 | Предоставление субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия | 2013-2018 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | Удовлетворение потребности строительного комплекса Калужской области в материалах, изделиях и конструкциях региональных производителей (в % к спросу), в том числе:  2013 год – 88%,  2014 год – 91%,  2015 год – 95%. | Министерство экономического развития Калужской области |
| 3.4 | Предоставление субсидий промышленным предприятиям, использующим труд людей с ограниченными возможностями, и предприятиям легкой промышленности, производящим изделия детского ассортимента, на модернизацию и техническое перевооружение производства | 2013-2018 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | Темп роста объема отгруженной продукции предприятиями, получившими государственную поддержку (текущий год относительно предыдущего) - 105% ежегодно | Министерство экономического развития Калужской области |
| 3.5 | Предоставление субсидий промышленным предприятиям, осуществляющим модернизацию и техническое перевооружение при организации производства новых видов продукции | 2013-2015 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Министерство экономического развития Калужской области |
| 3.6 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 2013-2018 | 93,7 | 99,0 | 105,1 | Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство (ежегодно), в том:  2013 год – 1420 млн. рублей,  2014 год – 1460 млн. рублей, 2015 год – 1500 млн. рублей,  из них:  объем субсидируемых кредитов, в том числе:  2013 год – 620 млн. рублей, 2014 год – 660 млн. рублей, 2015 год – 700 млн. рублей. | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| 3.7 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 2013-2018 | 101,0 | 147,7 | 157,8 | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| 3.8 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 2013-2018 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| 3.9 | Субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) недвижимого имущества | 2013-2018 |  | 16,4 | 16,4 | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| 3.10 | Субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) движимого имущества (сельскохозяйственной техники) | 2013-2018 | 20,0 | 27,6 | 29,5 | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| 3.11 | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биотехнологической продукции | 2013-2018 |  | 1,2 | 1,2 | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| 3.12 | Субсидирование части затрат на развитие материально-технической базы субъектов аграрного туризма | 2013-2018 | 0,6 | 14,4 | 14,4 | Количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма), в том числе: 2013 год – 536 ед., 2014 год – 608 ед.,  2015 год – 680 ед. | Министерство культуры и туризма Калужской области |
| 3.13 | Субсидии на модернизацию и развитие инфраструктуры переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, внедрение современных технологий (возмещение части затрат) | 2013-2018 | 5,4 | 27,8 | 19,5 | Совокупный оборот деятельности организаций потребительской кооперации, в том числе: 2013 год – 4275 млн. рублей, 2014 год – 4622 млн. рублей, 2015 год – 4960 млн. рублей. | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| 3.14 | Субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для цехов (пунктов) по приему и (или) переработки молока, для реализации полуфабрикатов и ярмарочной торговли, для торгово-закупочной деятельности, специализированного автотранспорта (хлебовозок) для хлебопекарного производства (возмещение части затрат) | 2013-2018 |  | 6,0 | 6,0 | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| **4.** | * **Развитие бренда Калужской области** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Производство и распространение массовой информации, организация и обеспечение участия области в публичных событиях межрегионального, федерального и международного уровней (в том числе мероприятия по продвижению бренда Калужской области) | 2013-2018 | 47,1 | 39,3 | 39,3 | Количество публичных мероприятий (выставок, ярмарок, форумов и т.д.) – не менее 28 ед. ежегодно | Министерство экономического развития Калужской области |
| 4.2 | Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках | 2013-2018 | 8,0 | 8,0 |  | Количество российских и международных туристических выставок, на которых осуществляется организация экспозиции  Калужской области, ежегодно не менее 12 мероприятий | Министерство культуры и туризма Калужской области |
| **5** | **Поддержка малого, среднего и инновационного предпринимательства** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики путем развития системы финансовой поддержки | 2013-2018 | 201,9 | 124,1 | 124,1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка:  2013 год – 707 ед.,  2014 год – 787 ед.,  2015 год – 792 ед. | Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области |
| 5.2 | Поддержка малых форм хозяйствования в АПК | 2013-2018 | 21,6 | 139,9 | 258,4 | Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных на развитие малых форм хозяйствования в АПК, в том числе:  2013 год – 300 млн. рублей, 2014 год – 350 млн. рублей, 2015 год – 400 млн. рублей. | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| 5.3 | Создание технопарка в сфере высоких технологий в городе Обнинске Калужской области | 2013-2018 | 251,6 | 199,2 |  | Количество  реализуемых инновационных проектов - не менее 26 ед. в 2014 году | Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области |
| **6** | **Государственно-частное партнерство** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, уполномоченным на осуществление мер по строительству арендного жилищного фонда | 2013-2018 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Строительство арендного жилья на территориях, расположенных вблизи индустриальных парков, в том числе «Грабцево», «Ворсино», «Росва», «Воротынская роща», «Восточное Балабаново», «Швейцарская деревня» и др. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |
| 6.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели строительства арендного жилья экономкласса |  | 20,2 | 26,2 | 26,2 |
| 6.3 | Проектирование и строительство мусоросортировочных станций, полигонов твердых бытовых отходов | 2015-2016 |  |  | 16,5 | Количество мусоросортировочных станций - 9 ед. к 2016 году | Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области |
| 6.4 | Подготовка нормативных правовых актов в развитие механизмов государственно-частного партнерства | 2014-2015 | в рамках текущего финансирования | | | Принятие нормативных правовых актов Калужской области | Министерство экономического развития Калужской области |
| **7** | **Совершенствование системы подготовки и закрепления кадров** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реструктуризация сети учреждений начального и среднего профессионального образования и создание ресурсных центров | 2013-2018 | 23,0 | 148,0 | 10,0 | Соответствие подготавливаемых  учреждениями начального и среднего профессионального  образования специалистов  прогнозным потребностям рынка труда, в том числе: 2013 год – 75%,  2014 год - 90%,  2015 год – 100%. | Министерство образования и науки Калужской области |
| 7.2 | Предоставление социальных выплат сотрудникам организаций, осуществляющих деятельность на территориях индустриальных парков, а также сотрудникам организаций с численность персонала более 250 человек, расположенных вне территорий индустриальных парков и осуществляющих деятельность по разделу D «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, для возмещения части первоначального взноса, платежа по кредитам на покупаемое или создаваемое(строящееся) жилье, в том числе по ипотечным кредитам | 2013-2018 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Количество сотрудников, получивших государственную поддержку, ежегодно не менее 80 человек | Министерство экономического развития Калужской области |

\*) ежегодно уточняется после принятия и (или) внесения изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период