**Отчёт по реализации инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года за 9 месяцев 2014 года**

1. **Целевые индикаторы реализации инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года по итогам 9 месяцев 2014 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение индикатора** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План**  **на 2014 год** | **Факт 9 месяцев 2014 года** |
|  | Прирост инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году | 14,4 | 13,0\* |
|  | Прямые иностранные инвестиции | млрд. долл. США | 0,8 | -\*\* |
|  | Доля инвестиций во внутреннем региональном продукте Калужской области | % | 30 | годовой показатель |
|  | Количество созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом) | тыс. рабочих мест | 21,3 | 21,8 |
|  | Коэффициент обновления основных фондов | % | 17,2 | годовой показатель |
|  | Прирост промышленного производства | % к предыдущему году | 12,0 | 4,7\* |
|  | Прирост производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году | 2,7 | 3,8\* |
|  | Объем туристского потока на территорию Калужской области, включая экскурсантов | млн. человек | 1,4 | 1,1 |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % к 2012 году | 1,5 | годовой показатель |
|  | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | % к предыдущему году | 6,0 | годовой показатель |
|  | Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг собственными силами организаций области | % | 5,5 | годовой показатель |
|  | Экспорт товаров (в год) | млрд. долл. США | 0,52 | 0,35 |

\* - % к январю-сентябрю 2013 года

\*\* - с 2014 года органы государственной статистики не предоставляют данные по иностранным инвестициям в связи с передачей функции официального статистического учета прямых инвестиций в Российскую Федерацию Центральному банку Российской Федерации (Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ).   
ЦБ РФ публикует отчетность на официальном сайте, на 13.10.2014 имеется отчетность по субъектам РФ только за 1 квартал

1. **Сводный перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ в рамках которых реализуются основные мероприятия инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование основных инструментов реализации стратегии,**  **долгосрочных, ведомственных целевых программ** | **Вид нормативного**  **правового акта** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Устранение административных барьеров** |  |
| 1.1 | Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 23.12.2013 № 716 |
| 1.2 | Государственная программа Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 20.12.2013 № 710 |
| **2** | **Развитие инфраструктуры индустриальных парков, особой экономической зоны, промышленных площадок, инфраструктуры туризма** |  |
| 2.1 | Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 23.12.2013 № 716 |
| 2.2 | Государственная программа Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 31.12.2013 № 767 |
| 2.3 | Государственная программа Калужской области «Управление имущественным комплексом Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 31.12.2013 № 754 |
| 2.4 | Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 04.12.2013 № 652 |
| **3** | **Налоговое стимулирование (предоставление средств областного бюджета, налоговых льгот)** |  |
| 3.1 | Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 23.12.2013 № 716 |
| 3.2 | Государственная программа Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 05.12.2013 № 654 |
| 3.3 | Ведомственная целевая программа «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области». | Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области  от 24.02.2014 № 39 |
| 3.4 | Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Калужской области» | Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области  от 12.03.2013 № 38 |
| 3.5 | Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области» | Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области  от 01.03.2012 № 35 |
| 3.6 | Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Калужской области» | Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области  от 05.04.2012 № 68 |
| 3.7 | Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области» | Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области  от 12.04.2012 № 76 |
| 3.8 | Государственная программа Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 31.12.2013 № 767 |
| **4** | **Развитие бренда Калужской области** |  |
| 4.1 | Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 23.12.2013 № 716 |
| 4.2 | Государственная программа Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 31.12.2013 № 767 |
| **5** | **Поддержка малого, среднего и инновационного предпринимательства** |  |
| 5.1 | Государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 31.12.2013 № 755 |
| 5.2 | Государственная программа Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 05.12.2013 № 654 |
| **6** | **Государственно-частное партнерство** |  |
| 6.1 | Государственная программа Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 31.12.2013 № 772 |
| 6.2 | Государственная программа Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 31.12.2013 № 776 |
| **7** | **Совершенствование системы подготовки и закрепления кадров** |  |
| 7.1 | Государственная программа Калужской области «Развитие образования в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 20.12.2013 № 713 |
| 7.2 | Государственная программа Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области  от 31.12.2013 № 772 |

1. **Основные мероприятия реализации инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года на период 2013-2018 годов**

| **п/п** | **Наименование инструментов реализации стратегии, основных мероприятий** | **Результат реализации основных мероприятий** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | * **Устранение административных барьеров** |  |  |
| 1.1 | Информационно-консультативная поддержка субъектов инвестиционной деятельности | Оказано более 900 консультаций по вопросам реализации инвестиционных проектов, в частности по:   * процедуре реализации инвестиционного проекта на территории Калужской области; * вопросам юридической регистрации филиалов, представительств, иных обособленных подразделений; * процедуре подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения; * вопросам получения исходных данных на проектирование объекта недвижимости; * вопросам получения разрешения на привлечение ИРС и разрешения  на работу для иностранных работников; * процедуре получения лицензии и разрешения Ростехнадзора, порядку сертификации оборудования; * порядку налогообложения и получения льгот в Калужской области; * разъяснению особенностей трудовых отношений. | Министерство экономического развития Калужской области |
| 1.2 | Развитие системы оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством Калужской области по решению в режиме «он-лайн» возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | На постоянной основе осуществлялось взаимодействие инвесторов с руководством Калужской области для оперативного разрешения проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта и после его запуска по каналам прямой связи, в том числе через инвестиционный портал и интернет-приемную Калужской области. | Министерство экономического развития Калужской области |
| 1.3 | Поддержание функционирования специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в регионе | На инвестиционный портал Калужской области поступило  40 обращений через формы обратной связи, из которых 20 – заявки на размещение производства, 20 – общие вопросы,  в т.ч. 9 – инвестиционной направленности.  Также опубликовано 252 пресс-релиза для русскоязычных  и англоязычных пользователей. | Министерство экономического развития Калужской области |
| 1.4 | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Открыты 23 филиала МФЦ, 17 удаленных рабочих мест на базе библиотек и администраций сельских поселений и 9 отделений привлекаемых организаций на базе отделений почтовой связи;  административные регламенты практически в полном объеме (98%) приведены в соответствие с требованиями Указа Президента  Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ) в части установления времени ожидания посетителей в очереди за получением услуг, которое не должно превышать 15 минут; обеспечена возможность предоставления  51 услуги в электронном виде.  С целью повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, сокращения посещений органов власти и упрощения получения информации об условиях и способах предоставления услуг Единым центром телефонного обслуживания граждан и юридических лиц по вопросам информирования о порядке и условиях получения услуг  ГБУ КО «МФЦ Калужской области» принято 13 113 звонков  (2013 год – 13 815).  Проводится постоянная работа, направленная на повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг. Информация распространяется с использованием интернет-ресурсов, в т.ч. официального портала органов власти Калужской области, официальных сайтов органов местного самоуправления, а также средств массовой информации, печатной продукции и др.  Организовано предоставление консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства в филиальную сеть многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг Калужской области, что гармонично вписывается в реализацию в регионе государственной программы поддержки предпринимательства, в том числе с участием Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области.  Работа по развитию сети МФЦ будет завершена к концу 2015 года. Выполнение этой задачи приведет к увеличению количества филиалов МФЦ до 33, а удаленных рабочих мест МФЦ – до 66, будет задействован 21 офис привлекаемых организаций.  Таким образом, на территории области появится 335 окон работы с заявителями.  Также в соответствии с государственной программой Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг» в настоящий момент происходит реализация Государственного контракта, заключенного министерством с Калужским филиалом ОАО «Ростелеком», на оказание услуг связи по предоставлению доступа к высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Калужской области (далее – ВКИКС) органам местного самоуправления и учреждениям бюджетной сферы Калужской области.  В настоящее время в рамках данного проекта подключено 932 объекта в 268 населенных пунктах Калужской области, из них: администраций муниципальных районов – 24, администраций городских и сельских поселений – 119, медицинских организаций – 230, школ – 273, библиотек – 286. | Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области |
| **2** | * **Развитие инфраструктуры индустриальных парков, особой экономической зоны, промышленных площадок, инфраструктуры туризма** |  |  |
| 2.1 | Создание инфраструктуры индустриальных парков «Росва», «Калуга-Юг», «Ворсино», «Сосенский», «Грабцево», ОЭЗ «Людиново» и других | В настоящее время на территории Калужской области: реализуется  149 инвестиционных проектов; открыто 74 предприятия, в индустриальных парках размещено 89 инвесторов, из которых  51 уже начали производство; открыто 10 предприятий; создано более 1 500 новых рабочих мест; объем инвестиций составил  более 31 млрд руб., в переговорном портфеле находится  69 инвестиционных проектов | Министерство экономического развития Калужской области |
| 2.2 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера | Израсходовано около 738 тыс. руб средств областного бюджета, что позволило увеличить туристский поток более чем на 80 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. | Министерство культуры и туризма Калужской области |
| 2.3 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых выражено согласие на приобретение в собственность Калужской области (в целях развития агропромышленного комплекса, создания новых инвестиционных площадок, для жилищного строительства) | В целях развития агропромышленного комплекса приобретено около 30,4 тыс. кв.м. земельных участков. | Министерство экономического развития Калужской области |
| 2.4 | * Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции составила 2 км, после капитального ремонта и ремонта 162,9 км и 203,3 пог.м соответственно. | Министерство дорожного хозяйства Калужской области |
| **3** | * **Налоговое стимулирование (предоставление средств областного бюджета, налоговых льгот)** |  |  |
| 3.1 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам:   * на развитие растениеводства; * на развитие животноводства; * на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства; * на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биотехнологической продукции. | Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство, составил более 1 000 млн. рублей, объем субсидируемых кредитов – 800 млн. руб. | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| 3.2 | Субсидирование части затрат на развитие материально-технической базы субъектов аграрного туризма | Выделено около 5 млн руб. субсидий из средств областного бюджета, что позволило увеличить количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма) до 500 ед.  (на 01.01.2014 – 489 ед.) | Министерство культуры и туризма Калужской области |
| **4.** | * **Развитие бренда Калужской области** |  |  |
| 4.1 | Производство и распространение массовой информации, организация  и обеспечение участия области в публичных событиях межрегионального, федерального и международного уровней (в том числе мероприятия по продвижению бренда Калужской области) | Организовано и проведено более 30 визитов, встреч, конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий с участием официальных лиц и представителей бизнеса на территории Калужской области, в том числе:  – визит в Калужскую область советника-посланника по экономическим вопросам Посольства США в Москве г-на Дугласа Крамера;  – визит в Калужскую область Посла ФРГ в РФ г-на Рюдгера фон Фрича;  – конференция «Развитие бизнеса на уровне региона.  Опыт Франции и Японии»;  – визит в Калужскую область Посла Австралии в РФ г-на П. Майлера;  – визит делегации поставщиков автокомпонетов –  Russia Automotive Supplier Delegation (20 чел.);  – круглый стол для представителей компаний автомобильного сектора от компании Deloitte;  – рабочая поездка в Калужскую область Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь В.И. Семашко;  – визит делегации Республики Беларусь под руководством заместителя Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь  Д.И. Семенкевича;  – посещение индустриального парка «Ворсино» участниками  V Международного Форума «Индустриальные проекты России»;  – визит в Калужскую область делегации послов РФ в различных странах пребывания;  – практический семинар «Группа Внешэкономбанка: поддержка инвестиционных проектов Центрального федерального округа»;  – визит в Калужскую область делегации НАПАК (Национальная Ассоциация Производителей Автокомпонентов);  – бизнес-форум «Калужская земля – новые возможности», закладка символического «первого камня» в строительство этнодвора «Германия»;  – посещение Калужской области с целью развития сотрудничества и ознакомления с опытом привлечения инвестиций в региональную экономику представителями органов власти и бизнеса субъектов Российской Федерации (Хабаровский край, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ Челябинская, Смоленская, Курганская и Тверская области), а также стран дальнего и ближнего зарубежья (регион Лимузен (Франция), Французская Республика, Королевство Бельгия, Итальянская Республика, Федеративная Республика Германия, Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, Швейцарская Конфедерация, Украина, Япония);  – транспортно-логистический конгресс Центрального федерального округа «TransCargo»;  – дни Болгарии в Калужской области и другие.  Подготовлено участие представителей Правительства Калужской области в 41 мероприятии, проведенном за пределами региона, в том числе:  – всемирный экономический форум (г. Давос, Швейцария);  – VIII ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности AutoInvest 2014 (г. Санкт-Петербург);  – визит в г. Вашингтон (США) с целью развития межрегионального сотрудничества (заседание российско-Американской Президентской комиссии, встречи в Конгрессе США, Американо-Российском деловом совете и Торговой палате США);  –25-я коммерческая выставка коммерческой недвижимости MIPIM 2014;  – VI Российско-Японский инвестиционный форум (г. Токио, Япония);  – XVIII Петербургский международный экономический форум;  – визит делегации Калужской области в регион Лимузен (Франция);  – предпринимательский форум деловых советов Словакии и России (Братислава, Словацкая Республика);  – первый Российско-Китайский ЭКСПО (г. Харбин, КНР);  – международная промышленная выставка ИННОПРОМ 2014  (г. Екатеринбург);  – бизнес-форум по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (г. Петрозаводск, Республика Карелия);  – бизнес-миссия Правительства Калужской области в г. Цюрих (Швейцария) и г. Турин (Италия);  – XIII Международный инвестиционный форум «Сочи-2014»;  – 6-й Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» | Министерство экономического развития Калужской области |
| 4.2 | Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках | Израсходовано около 2 млн. средств областного бюджета, проведено  9 российских и международных туристических выставок, на которых осуществляется организация экспозиции Калужской области. | Министерство культуры и туризма Калужской области |
| **5** | **Поддержка малого, среднего и инновационного предпринимательства** |  |  |
| 5.1 | Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики путем развития системы финансовой поддержки | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка – 44 ед.  Создан технопарк в сфере высоких технологий «Обнинск».  Пять компаний заключили договор о намерениях стать резидентами и разместить свои производства на территории технопарка «Обнинск». | Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области |
| 5.2 | Поддержка малых форм хозяйствования в АПК | Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных на развитие малых форм хозяйствования в АПК – 172 млн. руб. | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| **6** | **Государственно-частное партнерство** |  |  |
| 6.1 | Строительство арендного жилья на территориях, расположенных вблизи индустриальных парков | Продолжается строительство арендного жилья вблизи индустриальных парков «Грабцево», «Ворсино», «Росва», в микрорайонах «Воротынская роща», «Восточное Балабаново», «Швейцарская деревня» и др.  В декабре 2014 года запланирован ввод комплекса арендного жилья в «Комплекс общежитий для сотрудников работающих вахтовым методом по объекту «завод по производству автомобильного стекла  ООО «Фуяо Стекло Русс». | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |
| 6.2 | Подготовка нормативных правовых актов в развитие механизмов государственно-частного партнерства | Подпрограммой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской области» в составе государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» на период 2014-2020 годы в рамках государственно-частного партнерства реализуется мероприятие «Организация и последующее обслуживание мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов по схеме, определяемой министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области».  Период реализации мероприятия – 2014-2020 годы.  Объем средств областного бюджета, реализованных за 9 месяцев  2014 года, составил 14,174 млн. руб.  Результат реализации мероприятия: в 10 муниципальных районах и городском округе «Город Калуга» оборудовано 45 мест сбора твердых бытовых отходов по наземным технологиям, установлено 50 бункеров-накопителей, оборудовано 5 мест сбора твердых бытовых отходов по технологии заглубленных контейнеров, установлено 17 заглубленных емкостей. Периодичность обслуживания составляет не реже 1 раза, в неделю, общий объем вывоза твердых бытовых отходов составил более  32 тыс. куб. м. Ликвидация стихийных свалок производится в рамках содержания прилегающих к местам сбора территорий. | Министерство экономического развития Калужской области |
| **7** | **Совершенствование системы подготовки и закрепления кадров** |  |  |
| 7.1 | Реструктуризация сети учреждений начального и среднего профессионального образования и создание ресурсных центров | С 1 сентября 2014 года начали работу 25 профессиональных образовательных организаций.  Министерством ведется работа по открытию ресурсных центров подготовки кадров. На базе ГАОУ СПО «Калужский колледж информационных технологий и управления» создан и функционирует Учебный центр подготовки и переподготовки кадров для автомобильной промышленности, который проводит подготовку, повышение квалификации и дает дополнительное профессиональное образование  по 30 направлениям. | Министерство образования и науки Калужской области |
| 7.2 | Предоставление социальных выплат сотрудникам организаций, осуществляющих деятельность на территориях индустриальных парков, а также сотрудникам организаций с численность персонала более 250 человек, расположенных вне территорий индустриальных парков и осуществляющих деятельность по разделу D «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, для возмещения части первоначального взноса, платежа по кредитам на покупаемое или создаваемое(строящееся) жилье, в том числе по ипотечным кредитам | 149 сотрудников предприятий получили государственную поддержку на общую сумму 29,3 млн руб. | Министерство экономического развития Калужской области |

\*) ежегодно уточняется после принятия и (или) внесения изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.