Приложение к приказу

министерства экономического

развития Калужской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**План развития индустриальных парков на территории Калужской области на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов,**  **сооружений или видов работ** | | **Источники финансирования** | **Приблизительная стоимость работ,**  **млн. руб.** | **Фактическое состояние** | | **Планируемые**  **сроки сдачи** | |
| **Индустриальный парк «Ворсино»** | | | | | | | | |
| 1 | Строительство объекта "Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков предприятий Северной площадки индустриального парка "Ворсино" (Старомихайловский РПК) | | Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино» | 18,2 | | Выполнено проектирование, строительство не начато | | 2021 год |
| 2 | Проектирование и строительство объекта «Распределительный пункт 10кВ «Восточная-2» с кабельными линиями по второй категории надежности для ООО «АКМ-Троя Калуга», ООО «К-Пласт» и перспективных промышленных предприятий на Восточной площадке-2 индустриального парка «Ворсино» | | Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино» | 25,0 | Ведется проектирование, строительство не начато | | 2021 год | |
| 3 | Проектирование объекта "Сети водоснабжения до точки подключения инвестиционного объекта для ООО "Пластвэй" | | Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино» | 0,6 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 4 | Проектирование объекта "Сети хозяйственно-бытовой канализации до точки подключения инвестиционного объекта ООО "Пластвэй" | | Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино» | 0,5 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 5 | Проектирование объекта "Сети ливневой канализации до точки подключения инвестиционного объекта ООО "Пластвэй" | | Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино» | 0,5 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 6 | Проектирование объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для ООО "Пластвэй" максимальной мощностью 3,0 МВт» | | Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино» | 0,6 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 7 | Строительство объекта: «Система водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации промплощадок Восточная 1, Восточная 2 и Центральная «Индустриального парка «Ворсино». Насосная станция 1-го подъема. Скважина №5» | | Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино» | 5,0 | Работы ведутся | | 2021 год | |
| 8 | Проектирование и строительство объекта: «Резервная скважина № 4а по адресу: Калужская область, Боровский район, индустриальный парк «Ворсино» | | Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино» | 9,0 | Ведутся проектно-изыскательские работы | | 2021 год | |
| 9 | Разработка проекта планировки и проекта межевания индустриального парка «Ворсино» (Восточная, Центральная и Северные площадки) | | Собственные средства ООО «Индустриальный парк «Ворсино» | 2,7 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 10 | Проектирование и строительство объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для ООО «АРХБУМ-ПАК» максимальной мощностью 2 МВт» | | Собственные средства ООО «ИП «Ворсино» | 11,2 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 11 | Проектирование и строительство объекта «Распределительный газопровод высокого давления для ООО «АРХБУМ-ПАК», расположенный на территории индустриального парка «Ворсино» Боровского района Калужской области» | | Собственные средства ООО «ИП «Ворсино» | 3,8 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 12 | Проведение оценки запасов питьевых подземных вод участка месторождения подземных вод, расположенного вблизи д. Ивакино Боровского района Калужской области, выполнение проекта на геологическое изучение недр расположенного вблизи п. Ивакино Боровского района Калужской области. Бурение скважин (5 шт.) | | Собственные средства ООО «ИП «Ворсино» | 15,5 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 13 | Разработка проекта планировки и проекта межевания индустриального парка «Ворсино» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 1,4 | Ведется проектирование | | 2020 год | |
| 14 | Строительство объекта: «Парковочный комплекс для большегрузного автомобильного транспорта на территории Западной площадки индустриального парка «Ворсино». 1 этап.» | | Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» | 50,0 | Ведутся строительно-монтажные работы | | 2021 год | |
| 15 | Проектирование объекта: «Парковочный комплекс для большегрузного автомобильного транспорта на территории Западной площадки индустриального парка «Ворсино». 2 этап.» | | Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» | 5,0 | Ведется проектирование | | 2021 год | |
| 16 | Строительство объекта «Парковочный комплекс для большегрузного автомобильного транспорта на территории Западной площадки индустриального парка «Ворсино». 2 этап.» | | Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» | 25,0 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 17 | Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция объекта «Автомобильная дорога в индустриальном парке «Ворсино» Боровского района Калужской области. Парковки для автомобилей. 1-й этап строительства» Этап 2. Реконструкция кольцевой развязки. Мостовой переход через железную дорогу» | | Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» | 25,0 | Проведены инженерные изыскания | | 2021-2022 год | |
| 18 | Проектирование объекта «Соединительный путь необщего пользования к железнодорожному пути общего пользования нового парка станции «Ворсино» | | Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» | 9,6 | Ведется проектирование | | 2021 год | |
| 19 | Строительство объекта «Соединительный путь необщего пользования к железнодорожному пути общего пользования нового парка станции «Ворсино» | | Собственные средства АО «Корпорация развития Калужской области» | 140,0 | Работы не начаты | | 2021-2022 год | |
| **Итого по объектам индустриального парка «Ворсино»** | | | | **348,6** |  | |  | |
|  | | **Собственные средства ООО «ИП «Ворсино»** | | **92,6** |  | |  | |
| **Собственные средства**  **АО «Корпорация развития Калужской области»** | | **256,0** |  | |  | |
| **Индустриальный парк «Грабцево»** | | | | | | | | |
| 20 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории индустриального парка «Грабцево» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 2,0 | Ведется проектирование | | 2021 год | |
| 21 | Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения (2000 м3/сут., ФУЯО) | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 75,0 | Работы не начаты | | 2021 - 2022 год | |
| **Итого по объектам индустриального парка**  **«Грабцево»** | | | **Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области»** | **77,0** |  | |  | |
| **Индустриальный парк «Росва»** | | | | | | | | |
| 22 | Разработка проекта планировки и проекта межевания  территории индустриального парка «Росва» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 2,0 | Ведется проектирование | | 2021 год | |
| 23 | Технологическое присоединение ИП «Росва» к электрическим сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 3,0 | Ведутся работы | | 2021 год | |
| 24 | Снятие ограничений по использованию земельного участка (вынос КЛ-10 кВ) | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 5,3 | Ведутся работы | | 2021 год | |
| 25 | Работы по восстановлению откосов, прилегающих к земельному участку ООО «Континентал Калуга» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 30,0 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| **Итого по объектам индустриального парка «Росва»** | | | **Собственные средства**  **АО «Корпорация развития Калужской области»** | **40,3** |  | |  | |
| **Индустриальный парк «Калуга-Юг»** | | | | | | | | |
| 26 | Корректировка проектов автомобильных дорог №№ 1, 2, 3, 4 в индустриальном парке «Калуга-Юг» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 10,0 | Работы не начаты | | 2021 год | |
|  | **Итого по объектам индустриального парка «Калуга-Юг»** | | **Собственные средства**  **АО «Корпорация развития Калужской области»** | **10,0** |  | |  | |
| **Индустриальный парк «Сосенский»** | | | | | | | | |
| 27 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство системы электроснабжения индустриального парка «Сосенский» в г. Сосенский, Козельского района, Калужской области» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 0,6 | Ведется проектирование | | 2020 год | |
| 28 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Подъездная автомобильная дорога к территории индустриального парка «Сосенский» в г. Сосенский, Козельского района, Калужской области» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 0,5 | Ведется проектирование | | 2020 год | |
| 29 | Проектирование объекта «Автомобильная дорога с освещением для подъезда к промышленному предприятию ООО «Рустрейдинг» в индустриальном парке «Сосенский»» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 0,6 | Выполнено | | 2021 год | |
| 30 | Проектирование объекта «Газоснабжение земельного участка с кад. № 40:10:000000:204. 2 этап. Газоснабжение предприятия ООО «Рустрейдинг» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 0,7 | Выполнено | | 2021 год | |
| 31 | Проектирование объекта «Водоснабжение земельного участка с кад. № 40:10:000000:204. 2 этап. Водоснабжение предприятия ООО «Рустрейдинг» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 0,4 | Выполнено | | 2021 год | |
| 32 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение индустриального парка «Сосенский» Козельского района, Калужской области» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 0,7 | Ведется проектирование | | 2021 год | |
| 33 | Проектирование объекта «Кабельная линия КЛ-10 кВ для электроснабжения предприятия ООО «Рустрейдинг» в индустриальном парке «Сосенский» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 0,7 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 34 | Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории индустриального парка «Сосенский» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 0,2 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 35 | Снятие ограничений по использованию земельного участка (вынос ВЛ-10 кВ) | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 1,8 | Ведутся работы | | 2021 год | |
| 36 | Строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога к территории индустриального парка «Сосенский» в г. Сосенский, Козельского района, Калужской области» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 31,0 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 37 | Строительство объекта «Строительство системы электроснабжения индустриального парка «Сосенский» в г. Сосенский, Козельского района, Калужской области» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 53,0 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 38 | Строительство объекта «Газоснабжение индустриального парка «Сосенский» Козельского района, Калужской области» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 15,0 | Работы не начаты | | 2021 год | |
|  | **Итого по объектам индустриального парка «Сосенский»** | | **Собственные средства**  **АО «Корпорация развития Калужской области»** | **105,2** |  | |  | |
| **Индустриальный парк «Воротынск»** | | | | | | | | |
| 39 | Переуступка прав на технологическое присоединение 14 МВт от ПС Восток | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 1,0 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 40 | Разработка проекта планировки и проекта межевания  территории индустриального парка «Воротынск» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 2,0 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 41 | Проектирование объекта «Система электроснабжения 10 кВ индустриального парка «Воротынск» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 2,8 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 42 | Проектирование объекта «Водоснабжение предприятия ООО «Русатом Гринвэй» в индустриальном парке «Воротынск» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 0,8 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 43 | Проектирование объекта «Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предприятия ООО «Русатом Гринвэй» в индустриальном парке «Воротынск» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 0,8 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 44 | Проектирование объекта «Водоотведение поверхностных стоков предприятия ООО «Русатом Гринвэй» в индустриальном парке «Воротынск» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 1,6 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 45 | Проектирование объекта «Автомобильная дорога с освещением для подъезда к предприятию ООО «Русатом Гринвэй» в индустриальном парке «Воротынск» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 1,5 | Работы не начаты | | 2021 год | |
| 46 | Реконструкция системы водоснабжения индустриального парка «Воротынск» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 30,0 | Работы не начаты | | 2021 год | |
|  | **Итого по объектам индустриального парка «Воротынск»** | | **Собственные средства**  **АО «Корпорация развития Калужской области»** | **40,5** |  | |  | |
| **Индустриальный парк «Кондрово»** | | | | | | | | |
| 47 | Разработка проекта планировки и проекта межевания  территории индустриального парка «Кондрово» | | Собственные средства  АО «Корпорация развития Калужской области» | 2,0 | Работы не начаты | | 2021 год | |
|  | **Итого по объектам индустриального парка «Кондрово»** | | **Собственные средства**  **АО «Корпорация развития Калужской области»** | **2,0** |  | |  | |
|  | **ВСЕГО по паркам:** | | | **623,6** |  | |  | |